## 工作日历表
信息科技部工作日历表
注：灰色-已完成、桔色-逾期、大红-闭环点
工程 | 项目/任务 | 牵头 人 | 里程碑节点 Project Milestone | 2018年4月 |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  | 2018年9月 |  |  | 2018年第四季度
聚合支付平台建设 | 联拓聚合支付 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  | 2018-05-17 |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-10
|  |  | 交付物（目标） | 首批上线测试报告 | 签订商务合作协议 | 首批（支持商户接入）版本上线 |  | 二批（自动记账、提现处理）版本上线 |  |  |  | 运维工作交接 | 优化版本（支持商户导流）版本上线 | 完成压力测试，提交压力测试报告 | 完成联拓商户导入即实际引流 | 安全测试检查（运维） |  |  |  | 系统搭建完成
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，已完成测试报告。 | 已完成，业务合作协议已完成签订。 | 已完成，版本部署上线完毕，支付宝、微信交易已完成业务测试。 |  | 已完成，完成版本投产上线，及内部验证。 |  |  |  | 已完成，已协调联拓提供运维文档，并由炯怀进行交接，6月8日版本由我行自行部署。 | 已完成，版本已完成上线。 | 20%，已与联拓讨论压力测试的工作范围和方式，计划下周开展压测。 | 10%，目前功能验证已完成，预计下周压力测试后启动。 | 待启动 |  |  |  | 闭环点
| 统一聚合支付平台建设 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-17 | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-25 |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-02
|  |  | 交付物（目标） | 总体设计方案 | 制定系统建设计划（研发测试投产计划） |  |  | 确定外部多平台交互流程及接口 |  |  |  | 平台接口功能开发完成 | 网联对接改造完成 | 签订商务（技术）合作协议 | 统一聚合支付平台上线 | 系统搭建完成
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，方案完成评审。 | 制定计划，5月25日确定外部交互流程及接口内容，6月15日完成接口功能开发，6月30日完成系统上线。 |  |  | 已提供对外统一接口文档。 |  |  |  | 50%，目前联拓已经按照对外输出接口进行开发，预计6月中旬完成开发。 | 待启动 | 10%，已经将协议样例发联拓，由于联拓之前未签订过类似协议，内部正在评估是否签订 | 待启动 | 闭环点
| 其他聚合支付平台接入 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-24 | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-10
|  |  | 交付物（目标） | 兴业数金聚合支付商务协议签订 | 飞度视听聚合支付商务协议签订 | [6 empty] | 提供规范统一对接接口文档 | 制定兴业数金及飞度视听对接计划 |  |  | 完成首家系统对接测试 |  |  |  | 系统搭建上线完成
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成协议签订 | 已完成协议签订 | [6 empty] | 已完成，已提供统一聚合支付平台对外接口。 | 20%，与飞度视听沟通提供接口进行对接讨论，兴业数金暂未启动对接 |  |  | 待启动 |  |  |  | 闭环点
数字银行体系建设 | 数字银行建设项目 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-13 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 2018-07-15 | 2018-07-28 | 2018-07-30 |  | 2018-08-02 | 2018-08-30 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-30
|  |  | 交付物（目标） | 完成商务竞争性谈判文件 |  |  |  | 完成项目测评及确定招标方式 | 完成项目招标，确定合作厂商和需求范围 |  |  | 制定项目计划及人员投入计划；整理与兴业交互接口清单。 | 完成首批业务需求设计 | 总体设计方案 | 首批版本详细设计 | 首批版本投产开发完成 | 首批版本投产测试完成 | 首批版本投产方案及准备工作完成 |  | 首批版本投产上线 | 二批版本投产上线 | [5 empty] | 三批版本（优化类）投产上线 | 系统完成搭建
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，谈判文件编写已完成 |  |  |  | 已完成测评，确定招标计划 | 已完成，已完成招标流程及汇报工作。 |  |  | 80%，本周与业务及公司整理了总体工作计划，并完成整理与兴业、互金接口清单 | 30%，本周与业务、百合讨论需求设计，完成了自营部分的前端需求及原型设计初稿，下周定稿 | 待启动，包括直销基础功能、银行直客、百合钱包、支撑线下风控功能为首期 | 待启动 | 待启动 | 待启动 | 待启动 |  | 5%，首批版本投产准备清单已整理，逐项跟进进展 | 待启动，初步定百合钱包功能提升、钱先生对接为二期 | [5 empty] | 待启动 | 闭环节点
| 线上互金平台能力支撑线下业务发展 | 梁柱标 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  | 2018-07-15 | 2018-07-28 | 2018-07-30 |  | 2018-08-02 | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 制定互金平台支撑线下产品发展具体工作计划 | 完成互金平台支撑线下产品发展设计思路（身份认证、反欺诈、风控等） | 首批版本详细设计 |  | 首批版本投产开发完成 | 首批版本投产测试完成 | 首批版本投产方案及准备工作完成 |  | 首批版本投产上线 | 二批版本投产上线 |  |  | 系统完成搭建
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 80%，结合数字银行计划实施，初步计划6月25日完成需求设计，7月28日完成研发测试。 | 50%，经讨论，将目前风控体系的身份核查及认证、反欺诈、信用评分、客户信息查询这四类风控服务包装给移动展业平台使用。 | 待启动 |  | 待启动 | 待启动 | 待启动 |  | 5%，首批版本投产准备清单已整理，逐项跟进进展 | 待启动，初步定百合钱包功能提升、钱先生对接为二期 |  |  | 闭环节点
支付结算体系建设 | 支付中心建设 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-10 | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  |  | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） | 中金对接上线 | 制定网联对接计划 | [6 empty] | 确定新增机构范围及对接总体计划 | 完成接入网联切量上线 |  |  | 系统完成搭建
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 中金对接版本上线完成，并完成业务验证 | 已完成，目前我行已完成兴业代理接入网联，后续按照兴业和对方进行逐步切量 | [6 empty] | 10%，工作整体暂缓，待评估网联接入后的规范要求，目前初步有意向接入易宝、银联电子、厦门银联、壹账通、翼支付等7家机构。 | 20%，目前我行通过兴业对接网联技术已完成，待跟进网联政策及各支付公司对接策略和商务谈判 |  |  | 闭环节点
| 二代支付接入 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） | 接入申请文件编制 | 确定接入计划 | [6 empty] | 向行内提交代理接入材料 | 向监管机构提交接入材料 |  |  | 二代直连接入上线 | 系统完成搭建
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成申请文件编写 | 已完成，按照5月底提交行内材料启动计划推进。 | [6 empty] | 30%，已组织业务部门进行讨论确认材料准备思路 | 待启动 |  |  | 待启动，暂计划按照3个月上线推进 | 闭环节点
| 超级网银接入 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-06-30 | 2018-06-30 |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-30
|  |  | 交付物（目标） | 接入申请文件编制 | 确定具体接入计划 | [6 empty] | 确定我行接入时间 | 超网接入系统建设完成上线 |  |  | 向监管机构提交代理接入材料 |  |  |  | 人行验收通过 | 接入超网上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 完成了申请材料及业务制度编写工作 | 已完成，结合兴业的计划，制定我行接入超网计划如下，5月31日前完成系统开发；6月15日前完成技术测试；6月24日前完成业务验收；7月启动正式接入申请流程。 | [6 empty] | 10%，本周与兴业数金进行初步沟通，在6月下旬启动作为第一批对接行加入 | 40%，目前兴业内部正开展前期开发，待持续跟进接入进度 |  |  | 待启动 |  |  |  | 待启动 | 闭环节点
| 支付结算体系规划整理 | 梁柱标 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 支付结算体系（含支付产品输出）规划文档 | 完成支付结算体系材料提交
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 10%，目前结合同业支付产品进行分析评估，计划6月中旬形成材料初稿 | 闭环节点
线下支撑项目 | 新增存款产品（类活期）建设 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-20 | 2018-04-28 |  |  | 2018-05-20 |  |  |  | 2018-06-30 |  |  |  | 2018-07-15 |  |  |  | 2018-08-30 | 2018-09-15
|  |  | 交付物（目标） | 确定运营管理部提交的新增存款产品建设方向 | 制定线下新增存款产品上线计划 |  |  | 完成需求确认 |  |  |  | 完成UAT测试 |  |  |  | 第一期版本上线 |  |  |  | 第二期版本上线 | 完成系统上线，产品上架
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，本周与营业部及兴业讨论后，确定通过兴业数金存款创新系统来实现类活期产品 | 已完成，计划为5月中旬完成需求确认，6月完成开发测试，上线时间为7月中旬。 |  |  | 已完成，已确认通过兴业数金存款创新平台实施，项目立项已提交。 |  |  |  | 40%，本周与兴业数金协调测试时间，兴业正在组织测试准备工作，预计下周确定具体时间安排 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | 待启动 | 闭环节点
| 无介质发卡 | 梁柱标 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 整理发行无介质卡建设思路 | 制定发行无介质银联借记卡卡建设计划 |  |  | 完成系统设计方案 |  |  |  | 完成系统上线，产品上架
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 20%，初步分析与兴业数金交流，发行无介质卡技术可行，待进一步整理改造思路 | 待启动 |  |  | 待启动 |  |  |  | 闭环节点
线上资产业务建设 | 互联网贷款项目 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  |  | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） | 云从OCR本地部署版本上线 | 确认百合、佳缘贷后交易整合流程及对接工作实施计划 | [6 empty] | 与百合讨论确定调整方案 | 与苏宁金融讨论确定对接流程及方案 |  |  | 完成百合、佳缘贷后交易整合流程改造并上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，4月27日完成了本地版本部署及内部调试。 | 已完成，确定后续工作计划 | [6 empty] | 30%，百合佳缘已完成整合，目前已整理苏宁金融对接交易流程，下周与苏宁进行讨论 | 20%，百合佳缘已完成整合，本周结合苏宁金融对接进行初步分析，计划下周与苏宁确认 |  |  | 闭环节点
| 美人黛账户输出 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-27 |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 2018-05-12 |  | 2018-06-30 |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-26 | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） | 与网金部、美人黛沟通交易流程，形成会议纪要 |  | 单独提一个项目 |  | 完成美人黛账户输出产品设计流程文档 | 完成美人黛账户输出项目计划制定 | 完成美人黛对接接口文档 |  | 完成接口开发（8个接口） |  |  |  | 完成接口联测 | 完成首期版本上线 | 完成系统上线，产品上架
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 |  |  |  | 已完成，完成了美人黛账户输出流程文档，美人黛已做初步确认。 | 已完成，与美人黛讨论后确认业务流程和对接范围，制定了5月完成接口设计，6月完成开发对接和测试的计划。 | 已完成，已提交接口文档 |  | 5%，前期接口设计完成，下周结合易诚人员入场计划启动研发 |  |  |  | 待启动 | 待启动，因美人黛内部人力资源紧张，其内部研发周期稍长，预估7月底完成上线 | 闭环节点
信息科技管理建设 | 研发测试制度编制 | 梁柱标 | 时间点 | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15
|  |  | 交付物（目标） | 整理信息科技部研发测试制度范围，制定编写计划。 |  |  |  | 完成研发测试制度编写初稿。 |  |  |  | 完成部门评审研发测试制度。 | 完成研发测试制度编写及评审。
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成计划，本周与三位新同事集中讨论，完成制度编写范围，并启动编写工作。 |  |  |  | 已完成制度初稿评审修改工作。 |  |  |  | 已完成制度编写工作。 | 闭环节点
外部交流 | 兴业交流准备 | 梁柱标 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-30
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 完成2018年兴业合作交流内容梳理 | 完成整理交流材料
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成整理。 | 闭环节点
| 编写科技杂志、论坛文章 | 梁柱标 | 时间点 | [12 empty] | 2018-07-24 |  |  |  | 2018-08-30
|  |  | 交付物（目标） | [12 empty] | 结合我行工作实际情况在业界科技杂志、论坛、协会等组织或媒体上发表文章 |  |  |  | 完成文章发表
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [12 empty] | 5%，收集资料中，计划结合数字银行建设等项目整理思路 |  |  |  | 闭环节点
移动展业平台 | 移动展业对公预填打印 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-08 | 2018-04-18 |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 →06-15
|  |  | 交付物（目标） | 业务需求正式确认 | 启动UAT业务测试 |  |  | 版本上线 | 业务验证
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已向各相关部门进行了邮件确认 | 已完成，并出具测试报告 |  |  | 已完成，版本已投产上线，部分遗留问题计划在下一版本优化解决。 | 闭环点。待协调万国、南天参与对公移动开户生产验证。
| 移动展业安全管控与体验优化 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-10 | 2018-04-21 |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-04
|  |  | 交付物（目标） | 业务需求正式确认 | 启动UAT业务测试 |  |  | 版本上线 | 业务验证
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已向各相关部门进行了邮件确认 | 已完成，并出具测试报告 |  |  | 已完成 | 已完成，业务验证正常
| 移动展业账户维护功能 | 李上上 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-26 |  |  |  | 2018-06-08→06-20 | 2018-06-28 | 2018-06-29
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 业务需求正式确认 |  |  |  | 启动UAT业务测试 | 版本上线 | 业务验证
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成，营业部、运管部已对密码管理、手机号修改等功能做业务需求确认 |  |  |  | 待启动，需协调营业部、运管部安排人员参与UAT测试并准备测试案例 —— 受新版手机银行上线影响，需要优先完成新版签约功能。 | 待启动。指导UAT测试人员编写测试报告 | 闭环点。协调营业部、运管部参与生产验证。
| 移动展业新版手机银行签约 | 李上上 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-26 |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-20 | 2018-06-24
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 任务范围确认 |  |  |  | 启动UAT业务测试 | 版本上线试运行 | 业务正式上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成，实现通过开关控制移动发卡联动签约老版手机银行还是新版手机银行。 |  |  |  | 待启动，需协调营业部安排人员参与UAT测试并准备测试案例 | 待启动。临时打开开关进行生产试运行进行新版手机银行签约，结束后关闭开关。 | 闭环点。新版手机银行正式对外，开关正式打开进行新版手机银行签约。
| 移动展业信贷进件 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-23→0504 |  |  |  | 2018-05-04→0508 | 2018-05-17→05-21 | 2018-05-23 |  | 2018-06-07 | 2018-06-22 | 2018-06-30 |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-26
|  |  | 交付物（目标） | 广发移动信贷模式研究与我行移动信贷产品设计 |  |  |  | 移动信贷本期实现目标汇报请示 | 设计开发测试确定移动进件功能业务需求 | 完成兴业接口需求沟通 |  | 任务范围确认 | 兴业接口沟通确认 | 完成兴业接口联调 |  |  |  | 启动uat业务测试 | 系统投产上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，通过沟通广发了解其移动信贷模式，结合现状为零售部住房按揭贷款提供移动进件功能。 |  |  |  | 已完成，同意实现移动渠道按揭贷款进件功能。 | 已启动。广发住房按揭业务没有通过移动信贷来做，还是走线下，与我行流程大体一致。我行住房按揭移动信贷切入点，可做客户信息采集入个贷系统，以及周边的贷款计算器等功能，待汇报请示 | 待启动。协调兴业整理接口文档和接口计划。 |  | 进行中。根据与零售部沟通结果，择机汇报移动信贷对住房按揭业务的切入点。—— 受新版手机银行上线影响，需要优先完成新版签约功能。 | 待启动。协调兴业整理接口文档和接口计划。 | 待启动 |  |  |  | 待启动。协调零售部负责UAT测试及编写测试报告 | 待启动，协调零售部做生产验证。
| 个人发卡联动发key | 李上上 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-07 |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 2018-07-28 | 2018-08-30
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 启动PAD端下载证书蓝牙写key联调测试 |  |  |  | 完成PAD端下载证书蓝牙写key联调测试 | 完成立项（归属手机银行项目） | 完成商务确认工作量 |  |  |  |  | 联动发key联调测试 | PAD端蓝牙写key功能投产上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 待启动，目前飞天公司正在开发基于安卓的写证书接口 |  |  |  | 待启动 | 进行中。协调网金部在手机银行项目中包含UKey蓝牙模块改造。 | 待启动。评审飞天公司工作量。 |  |  |  |  | 待启动 | 待启动
| 线下项目其他工作 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-18 | 2018-04-23 → 05-25 | 2018-04-24
|  |  | 交付物（目标） | 培训营业部如何使用已有的人脸识别系统 | 屹通商务合同签订 | 移动展业流程与内控管理向行领导汇报
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，已向营业部培训系统的使用和客户信息的录入方法 | 已完成合同签订 | 已完成汇报
网点大堂智能化 | 自助终端（自助发卡与回单打印） | 李上上 | 时间点 | 2018-04-18 | 2018-04-24 |  | 2018-05-03→待定 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 2018-05-21 | 2018-05-31→06-07→06-13 | 2018-06-01→06-08 | 2018-06-11→06-20
|  |  | 交付物（目标） | 应用层设备层技术对接 | 业务需求正式确认 |  | 交易页面UI设计提交行领导评审 | 商务合同与设备订购单 | UAT业务测试和技术投产试运行 | 自助终端设备到位安装 | 业务投产 | 业务验证 | 投产总结
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，涉及8个demo，已全部完成调试 | 已完成，还需要通过邮件与业务进行正式需求确认 |  | UI风格已确认，屹通已完成新版UI开发。 | 已完成，生产设备已运抵梅州 | 已完成技术投产，已在非现金区后台部署了一台生产终端用于行内试运行。 | 已完成安装 | 进行中。系统已投产、管理办法和设备摆放方案已完成，目前正在制作机身装饰和印章；业务投产请示审批中。 | 生产验证已完成 | 待启动。进行网点智能化提升开业一周年专题总结汇报。
| 自助终端（密码管理、挂失解挂） | 李上上 | 时间点 | 2018-04-18 | 2018-04-24 |  |  | 2018-05-26 |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-28 | 2018-06-29
|  |  | 交付物（目标） | 应用层设备层技术对接 | 业务需求正式确认 |  |  | 业务需求正式确认 |  |  |  | 启动UAT业务测试 | 版本上线 | 业务验证
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成，涉及8个demo，已全部完成调试 | 已完成，还需要通过邮件与业务进行正式需求确认 |  |  | 已启动，协调营业部、运管部对密码管理、手机号修改等功能做业务需求确认 |  |  |  | 待启动，需协调营业部、运管部安排人员参与UAT测试并准备测试案例—— 受新版手机银行上线影响，需要优先完成新版签约功能。 | 待启动。指导UAT测试人员编写测试报告 | 闭环点。协调营业部、运管部参与生产验证。
| 云从人脸识别应用体验 | 李上上 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-16 | 2018-05-30 |  | 2018-06-05 | 2018-06-09→06-15 | 2018-06-11
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 与云从确定哪些场景应用在大堂 | 柜面部署认证合一终端 | 明星大撞脸广告机到位 |  | 完成明星大撞脸应用程序部署 | 邀请行领导体验明星大撞脸并确定布放位置 | 投产总结
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成，已向领导汇报可以应用在网点大堂的设备和形式。 | 已完成，营业部经过试用已出具试用报告。 | 已完成，云从公司已协调一台新设备发到梅州。 |  | 已完成程序安装和界面配置 | 待启动。待设备调试完毕后可邀请行领导体验。 | 待启动。进行网点智能化提升开业一周年专题总结汇报。
| 大堂经理PAD（贵宾客户提醒） | 李上上 | 时间点 | [6 empty] | 2018-05-21 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 2018-06-11
|  |  | 交付物（目标） | [6 empty] | 功能进入UAT测试 | 功能投产上线 | 新功能生产验证 | 投产总结
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [6 empty] | 已完成，已将原人脸识别系统对接移动展业平台。 | 已完成，已实现贵宾客户到店提醒联动展示客户全视图。 | 已完成，已进行生产验证。 | 待启动。进行网点智能化提升开业一周年专题总结汇报。
传统电子银行升级 | 新版手机银行 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-20 |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 2018-05-31 | 2018-06-07→06-13 | 2018-06-20 | 2018-06-24 | 2018-06-30
|  |  | 交付物（目标） | 完成银联二维码主扫、被扫场景联机测试 |  |  |  | 完成高利通业务测试 | 评审新版手机银行上线实施方案 | 分配好业务条线的准备工作 | 版本上线进行白名单客户生产验证（首批） | 进行白名单客户生产验证（全行） | 版本上线业务准备 | 新版手机银行正式对外投产上线 | 引导存量客户使用新版手机银行
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 |  |  |  | 已完成 | 已完成。通过电话会议和兴业确定了上线实施方案。 | 已完成。已和业务讨论明确各部门的工作安排。 | 已完成。已组织科技、网金进行首批行内试运行体验。 | 待启动，待首批验证功能稳定后推广全行进行试运行。 | 进行中，落实包括监管报备、App上架、业务培训、客户支持方案等。 | 待启动 | 闭环点
| 新版个人网银 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-18 | 2018-04-28 → 05-11 |  |  | 2018-05-15 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-20 | 2018-06-24 | 2018-06-30
|  |  | 交付物（目标） | 完成体验环境搭建 | 完成体验并作出评价 |  |  | 评审新版个人网上银行上线实施方案 |  |  | 系统投产上线 | 版本上线业务准备 | 新版个人网银正式对外投产上线 | 宣布个人网上银行投产上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 已完成。网金确认个人网银仅提供查询、转账、设置等功能。 |  |  | 已完成。通过电话会议和兴业确定了上线实施方案。 |  |  | 已完成。网金负责进行试运行体验。 | 进行中，落实包括业务培训、客户支持方案等。 | 待启动 | 待启动
| 银联云闪付支持客商卡 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-02 | [7 empty] | 2018-06-15
|  |  | 交付物（目标） | 支持绑卡、转账、消费 | [7 empty] | 支持通过绑定客商银行卡开通他行二三类账户
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | [7 empty] | 待启动，需要上线兴业无卡支付系统，依赖沟通商务
| CFCA证书切换 合并到手银银行项目实施 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-01 | 2018-04-25 → 05-09 |  |  | 2018-05-02 → 05-18 | 2018-05-04 →05-18 |  |  |  | 2018-06 | [13 empty] | 2018-08
|  |  | 交付物（目标） | 确定各相关单位工作内容 | 完成CFCA证书切换工程实施方案部门评审 |  |  | 完成CFCA证书切换工程实施方案首席汇报 | 根据实施方案向各相关单位明确负责内容以及时间要求 |  |  |  | 启动实施CFCA证书切换 | [13 empty] | 完成CFCA证书切换
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 待启动，需完成部门内部评审。 |  |  | 待启动，评审后的实施方案向首席作汇报 | 待启动 |  |  |  | 待启动 | [13 empty] | 待启动
传统线下业务支撑 | 财税库银横向联网 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-20 |  |  | 2018-04-X | 2018-05-X |  |  |  | 2018-06-X
|  |  | 交付物（目标） | 测试环境准备 |  |  | 人行通知测试时间窗口 | 启动测试 |  |  |  | 版本上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 |  |  | 待启动，需向人行申请服务器证书；协调兴业完成环境搭建；协调税务局配置系统 | 待启动，协调税务局配合测试 |  |  |  | 待启动
| 非居民涉税报送和个人账户报送 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-16 | 2018-04-20 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  | 2018-06-11 | [14 empty] | 2018-07
|  |  | 交付物（目标） | 完成联调测试 | 给负责部门做报送培训 |  |  | 完成生产环境搭建 | 正式报送非居民 | 检查报送结果 |  | 完成商务付款 | [14 empty] | 完成个人帐户存量报送
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 已完成，已向营业部进行了操作培训 |  |  | 已完成 | 已完成，目前无非居民账户数据。 | 已完成，已沟通金电公司成功报送。 |  | 待启动 | [14 empty] | 待启动，由兴业开发导数脚本导出文件进行报送。
| ATM离行部署方案设计 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-02 |  |  |  | 2018-05-18 |  |  | 2018-05-31
|  |  | 交付物（目标） | 整理工作清单和注意事项 |  |  |  | 细化清单分配任务 |  |  | 方案作首席汇报
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 |  |  |  | 待启动 |  |  | 待启动
| 社区银行建设方案设计 | 李上上 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-08
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 整理工作清单和注意事项 | 细化清单分配任务 |  |  | 方案作首席汇报
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 待启动 | 待启动 |  |  | 待启动
其他工作 | 其他工作 | 李上上 | 时间点 | 2018-04-18 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-30
|  |  | 交付物（目标） | 招标材料整理归档 |  |  |  | 研发测试制度体系建设 |  |  |  | 编写科技杂志、论坛文章
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | 待启动
传统线下业务支撑 | 企业网银办理协议存款 | 易湘君 | 时间点 | 2018-04-09 | 2018-04-16 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14
|  |  | 交付物（目标） | 开发计划安排和启动开发 | 企业网银办理协议存款需求确认（营业部、公司部） |  |  | 完成基本功能开发并提供测试环境 | 完成白名单功能开发测试 |  |  | 系统上线（系统推迟上线）项目合并进入存款创新平台统一考虑
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 100%，兴业数金完成工作量评估、并启动开发，计划5月初提供测试版本。与核心确认，接口可供我行应用调用 | 90%，业务部门完成需求确认。兴业目前进一步评估白名单的实现工作量，整体功能预计7月前上线。其余功能目前按进度开发。 |  |  | 暂停，纳入创新存款平台统一考虑需求实现。 | 待启动 |  |  | 闭环节点
| 商品房监管账户交易报送 | 易湘君 | 时间点 | 2018-04-03 | 2018-04-20 |  |  | 2018-05-11→05-25 |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-09
|  |  | 交付物（目标） | 提交兴业运维单开发自动报送功能 | 指导零售部进行手工报送 |  |  | 自动报送的设计方案评审 |  |  | 兴业数金方案及工作量评估 | 兴业核心系统对交易无法获取部分渠道的交易对手信息，改造难度交到
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 待启动，需协助零售部赴开发商处现场指导登陆监管系统登记监管账户，通知零售部联系营业部协助每日监控监管账户的资金变动情况，并指导零售部进行手工报送。目前零售部暂未启动该项工作。 |  |  | 待启动，协调零售部、兴业进行自动报送的设计方案评审。建议我行自研自动报送对接监管系统，从报表系统取数进行报送。方案待评审。 |  |  | 经过多次沟通，兴业核心系统提取跨行转账交易对手信息难度很大，兴业也建议我行自研自动报送对接监管系统， | 保持零售部手工报送流程。后续在报送系统建设时予以考虑。
| 住房维修专项资金专用折 | 易湘君 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-02 |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2018-07-20 | 2018-07-30 | 2018-08-01
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 兴业数金工作量评估；需求文档 |  |  |  | 项目审批 |  |  |  | 测试计划、测试案例 |  |  | 测试报告 | 专折开立成功
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 完成需求分析，方案讨论，兴业评估了工作量，待我部确认后启动后续开发工作 |  |  |  | 立项申请已经通过，零售部提交项目申请。兴业启动项目计划安排，预计下周进入开发流程 |  |  |  | 项目进入测试准备阶段 | 完成开发，开始测试 | 开始第二轮测试 | 测试人员完成测试，编写测试报告。准备投产上线相关工作。 | 项目投产，运营部提供专折成品，营业部打印专折
| 行长查询系统批量功能 | 易湘君李上上 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-15 |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  | 2018-07-20 | 2018-07-30 | 2018-08-02
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 兴业数金工作量评估；需求文档 |  |  |  | 兴业数金项目暂停 | 项目计划书 |  | 设计概要 | 源代码 |  | 测试案例 | 测试报告 | 项目投产
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 完成需求分析，方案讨论，兴业评估了工作量。待与业务确认业务流程是否可以调整 |  |  |  | 计财部的关系录入由目前行长查询系统转移至网点运营管理平台维护。在网点运营管理平台提供批量导入功能，减轻计财部同事的工作量。 | 制度报表系统数据源迁移计划、网点运营管理平台维护开发计划 |  | 确定网点运营管理平台维、维护界面设计、相关接口、数据字典；报表平台UI设计 | 项目开发进入开发阶段 |  | 测试人员编写测试计划及测试案例 | 测试人员完成测试，编写测试报告。准备投产上线相关工作。 | 项目投产
| 嘉应学院一卡通合作方案 | 易湘君 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-19 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 嘉大合作方案汇报A10 | 嘉应学院与客商银行合作建议方案（嘉大交流版） | 阶段性汇报宁董文档 |  | 阶段性汇报宁董文档
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成合作方案汇报PPT编写，等待领导决策 | 已完成汇报。待领导与嘉大学院管理层沟通后决定 | 与嘉应学院信息网络中心叶主任进行沟通。就了解到情况向嵇总汇报 |  | 嘉大项目暂定，尝试与其他学校进行一卡通项目合作
互联网贷款平台 | 风控体系规划 | 林锋/谢欣 | 时间点 | 2018-04-20 |  |  |  | 2018-05-22 |  |  |  | 2018-06-12
|  |  | 交付物（目标） | 完成《大数据风控体系规划》初稿 |  |  |  | 完成《大数据风控体系规划》评审 |  |  |  | 评审大数据风控体系建设规划确定后续模型落地事项
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 100%，基本完成初稿编写，文字仍需加工下。预计5月7日交货。 |  |  |  | 5月22日通过部门内第三次评审，根据已经完善后向嵇总汇报。 |  |  |  | 1.需要和民营银行网贷管理办法再做一次对标； 2.明确数据范围和模型范围； 3.明确资源（行内、行外）、时间计划 4.明确各模型建设标准
| 风险数据梳理 | 林锋/谢欣 | 时间点 | 2018-04-17 | 2018-04-25 |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-30 |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-19
|  |  | 交付物（目标） | 各厂商数据产品分类和梳理 | 启动数据供应商签订数据测试协议 |  |  | 完成测试数据准备 | 完成数据测试报告 并确认下一步数据接入开发计划 |  |  | 明确数据厂商范围、产品范围 | 完成测试协议签署并启动测试，沟通开发计划
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 50%，目前初步筛选数据厂商并建立了联系，预计5月7日交一稿。后续需进一步与厂商交流产品。 | 10%，批量启动相关数据厂商的数据体验协议（前期已完成百融） |  |  | 待启动 | 闭环节点
| 风控材料编写 | 林锋/谢欣 | 时间点 | 2018-04-17 | 2018-04-20 |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-29 |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-19
|  |  | 交付物（目标） | 完成薪金贷风控方案编写 | 完成薪金贷风控方案第三轮评审 |  |  | 编写线上辅助线下风控方案编写 | 提供线上风控辅助线下的Xmind大纲 |  |  | 提供PPT初稿 | PPT优化
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 80%，目前已更新至V6版本修订，需进一步编排。 | 薪金贷的贷款用途难以确定，暂停方案编写 |  |  | 已更新至大数据风控体系中。 | 进度50% |  |  | 待启动 | 待启动
综合报表系统建设 | 综合报表系统建设 | 林锋/谢欣 | 时间点 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 2018-06-9 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 2018-07-14 | 2018-07-28 |  |  | 2018-08-11 | 2018-08-18
|  |  | 交付物（目标） | 《综合报表系统详细设计方案》评审； 《综合报表系统建设规划》评审 | 完成综合报表平台开发环境搭建 | 完成ETL模块开发； 测试人员就位 | 完成存款报表（17张）开发； 完成测试方案、计划、案例编写 | 完成贷款报表（8张）开发； 完成存款报表UAT测试 | 完成管理驾驶舱功能； 完成计财、银行卡（5张）等报表开发； 完成贷款报表测试； | 完成UAT测试 | 系统上线 | 生产试运行和报表权限、数据安全优化 | 正式提供全行使用 | 移动端H5报表、存款指标、内部优化 | 完成二期报表需求收集（以20张中等难度报表估算） | 完成新增业务需求开发分析和设计 （暂定） | 第一批次报表完成开发，启动第一轮测试 |  |  | 第二批次报表完成开发，启动第二轮测试 | 报表二期项目投产
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 详细方案90%； 建设规划90%，计划5月14日再根据修改意见调整，细化一、二阶段建议 | 100%，已完成 | 100%，总体开发基本完成，自测中 | 100%，完成17张报表的逻辑加工。 测试人员完成案例编写，方案计划后补。 | 存款报表UAT测测试100%，修复1202/202个问题; 贷款报表开发进度100%。 | 完成驾驶舱功能开发和测试100%； 贷款报表测试进度40； 计财、银行卡报表开发进度60% | 5.24完成了27张报表的业务测试并出具业务测试报告签字版。 本次测试，共计产生测试问题203个，已解决203个，解决率达到100% | 5.24进行了项目首次投产 | 进行生产情况验证、问题跟踪和生产问题修复。 报表权限数据查询和下载控制，及数据脱敏显示处理 | 6.7投产：水印、数据安全、准实时大额交易等报表功能和权限设置，已可提供全行正式使用 | 1.已启动编码，完成存贷款趋势分析H5报表开发，其他H5报表待开发 | 待启动 | 待启动 | 待启动 |  |  | 待启动 | 待启动
线下系统建设 | 全国集中银行账户管理系统 | 林锋 | 时间点 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | 2018-06-15 | 2018-06-30 |  |  | 2018-07-01
|  |  | 交付物（目标） | 完成系统采购合同签署 | 完成行内数据质量自查 |  |  | 新采购服务器就位 | 系统准备就绪（兴业、金电） | 系统准备就绪（金电） |  | 系统就绪（金电） | 完成数据质量检查 |  |  | 启动存量数据报送
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 100%，4月28日合同完成用印并发予金电。 | 100%，已根据兴业检查要求，分结算账户开立类型启动存量数据抽样自查。 |  |  | 服务器已经发出，预计5月8日完成上架和部署。 | 1.金电系统已经就绪； 2.兴业系统，计划5月16提上线申请。 | 1.目前兴业主要精力已完成第一批报送合作行上线，我行系统暂定6月中旬搭建。 2.完成静态检查报送文件检查。 |  | 待启动 | 待启动 |  |  | 待启动
| 企业网银国密算法改造 | 林锋 | 时间点 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-10
|  |  | 交付物（目标） | 兴业完成改造并提供测试环境 | 完成国密算法改造测试 |  |  | 提交测试报告 | 系统上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 100%，本周主要准备案例及我行环境（准备旧UKEY等）；协调营业部配合网金测试。 |  |  | 完成测试报告编写和修改，预计5月7日走完用印，争取5月10日上线 | 闭环节点 （5月10日完成上线，存量Ukey使用验证通过，新算法Ukey发key失败，5月11日晚更新补丁，5月16日补丁验证通过）
| 反洗钱系统改造（300号文新增接口） | 林锋 | 时间点 | 2018-04-27 |  |  |  | 2018-5-31 |  |  |  | 2018-06-15
|  |  | 交付物（目标） | 反洗钱报送回归测试 |  |  |  | 补丁上线 |  |  |  | 补丁上线
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 30%，兴业5月2日更新补丁，本周（5月7日-5月12日）风险管理部完成新一轮测试，已反馈测试问题。 |  |  |  | 兴业项目组目前主要精力放在全国集中账户系统建设，暂未修复反洗钱问题。暂时影响较小（因反洗钱现场检查会有20天准备时间） |  |  |  | 跟进和验证补丁
| 新版客户风险系统报送 | 林锋 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-18 |  |  |  | 2018-06-7
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 网络开通，完成账户申请，系统可登录并交付风险管理部 |  |  |  | 首次报送
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 网络完成开通，软件安装程序，用户已申请，完成机构申请 |  |  |  | 完成首次报送。本周解决机构参数、网络配置等问题。
外包相关工作 | 制度 落地 | 林锋 | 时间点 | 2018-04-20 |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-30 |  |  |  | 2018年3季度
|  |  | 交付物（目标） | 外包制度落地计划 |  |  |  | 制度落地 | 考勤落地 |  |  | 制度落地 |  |  |  | 制度落地
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 90%，根据现有制度梳理了待落地事项，下周确认并后续按周期持续跟踪。 |  |  |  | 1.完善供应商清单； 2.补充重要供应商（屹通，易诚）一季度风险自评； 3.屹通尽职调查报告 | 1.使用钉钉记录外包合作公司考勤 |  |  | 1.重要供应商（屹通，易诚）二季度风险自评； 2.外包人员二季度绩效考核； 3.外包人员终端安全检查 |  |  |  | 应急演练；
| 制度 完善 | 林锋 | 时间点 | 2018-04-20 | [7 empty] | 2018-6-15 |  |  |  | 2018年3季度
|  |  | 交付物（目标） | 外包制度完善计划 | [7 empty] | 制度完善 |  |  |  | 制度完善
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 100%，根据现有制度初步完成了待落地事项，需进一步讨论并形成制度的完善计划。 | [7 empty] | 1.明确重要外包商定义； 2.《办法》需增加“外包管理执行团队”职责和说明； 3.与风险管理部、审计部沟通外包风险评估报告和审计报告双方职责和配合事宜 |  |  |  | 完善外包合同模板； 完善服务质量监控指标建立和监控
| 周年检查 | 林锋 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-22-> | [6 empty] | 2018-06-30
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 外包周年检查准备工作梳理 | [6 empty] | 完成外包周年检查准备工作
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 结合目前外包制度、落实情况以及民营银行评级管理办法，梳理周年检查相关的外包工作整理。 | [6 empty] | 闭环节点
灾备中心建设 | 梅州机房高可用提升 | 苏毅 | 时间点 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | [5 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25
|  |  | 交付物（目标） | 完成机房后续改造准备工作 | 完成机房停电后续整改方案 | 梅州备用人行专线投产 | [5 empty] | 投产机房后续改造投产 | 完成机房停电后续整改落实 | 完成梅州机房高可用提升项目
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 1.视频监控系统存储高可用投产 2.部分机柜ATS切换设备补充投产 已完成商务谈判 | 1.柴油已更新、供油协议已编写。 2.电力高保电申请已编写。 3.基础设施应急预案 已完成方案及采购流程。 | 协调人行配合移动实施灾备机房接入，已投产。 | [5 empty] | 1.视频监控系统存储高可用投产 2.部分机柜ATS切换设备补充投产 由于采购流程影响，推迟至6月底前投产 | 1.柴油更新，签订供油协议 2.电力高保协议签订 3.应急预案演练 推迟至6月中旬前完成整体工作 | 闭环点
| 银监汇报及检查 | 何良玉 | 时间点 | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25
|  |  | 交付物（目标） | 数据中心规划风险评估报告 | 数据中心规划报告提交 |  |  | 数据中心设立报告提交 |  |  |  | 监管现场检查 | 现场检查验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已与绿盟一起完成规划风险评估报告编写。 | 已提交电子版公文至广东、梅州银监 |  |  | 已于5月29日正式提交材料 |  |  |  | 已完成检查方案草稿编写，待与领导讨论思路后落实。 | 闭环点
| 广州灾备中心基础设施 | 何良玉 | 时间点 | 2018-04-25 | [7 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-23 | 2018-06-28 |  | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） | 机房租赁合同签署完成 | [7 empty] | 机房基础设施交付 | 灾备演示环境搭建完成 | 机房基础设施及灾备投产 |  | 机房基础设施及灾备验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成合同签订 | [7 empty] | 按照计划开展设备采购和机房改造中 6月15日现场交接 | 6月28日投产仪式相关环境准备 6月1日前提交初稿评审 | 投产方案及准备工作50% |  | 闭环点
| 广州灾备中心私有云 | 林炯怀 | 时间点 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | 2018-5-28 | 2018-05-30 |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 2018-06-23 |  | 2018-07-7 | 2018-07-30 |  |  | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-11-20 | 2018-12-20
|  |  | 交付物（目标） | 技术方案交流 | 完成竞争性谈判 | 专线申请 |  | 进场启动实施任务 | 完成上科管会材料编写 |  |  | 确认实施方案 | 完成设备上架及布线 | 完成备份系统实施（应对检查） |  | 完成网络部分实施 | 灾备环境测试 |  |  | 应用灾备试点完成 | [6 empty] | 应用双活试点完成 | 灾备中心建设项目验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 基本完成技术方案定稿,已完成行内评审。 | 5月12日完成竞争性谈判 | 已发起广梅专线申请。 |  | 5月28日正式召开启动会，全面启动设计和实施工作 | 已完成科管会审议 |  |  | 待启动 | 待启动 | 待启动 |  | 待启动 | 待启动 |  |  | 待启动 | [6 empty] | 待启动 | 闭环点
| 编写科技杂志、论坛文章 | 何良玉 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-20 |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 预研、选题、提纲，启动中 |  |  |  | 结合我行工作实际情况在业界科技杂志、论坛、协会等组织或媒体上发表文章 | 完成文章发表
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 已启动准备工作 |  |  |  | 待启动 | 闭环节点
运维管理提升相关项目群 | 开业一周年检查运维准备 | 何良玉 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-1 | 2018-06-2 | 2018-06-15 |  | 2018-07-15
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 审计内部检查报告 | 整改事项清单 | 现场检查准备 |  | 完成现场检查
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 提交审计部内部检查报告 | 对照监管制度梳理，形成上半年整改清单 | 完成监管现场检查运维部分材料科技部评审 |  | 闭环点
| 开业一周年检查客户端管理提升 | 刘浩文 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-8 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-25
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 1、各部门专用终端贴标签注明使用情况与终端负责人； 2、补充领用人签名；完成用户密码设置； 3、备份通知梳理； | 1、补充系统Ukey登记清单，补充签字； 2、行内U盘终端注册； | 1、VPN申请登记补充； 2、work_wifi申请登记补充； | 核对检查，迎接周年检查
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 15号前完成 |  | 1、VPN名单表格已理出，待签字； | 闭环点
| 开业一周年检查机房与网络管理提升 | 苏毅 | 时间点 | [8 empty] | 6月15日 | 6月22日 | 6月28日 | 6月28日
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 1.机房基础环境美化。 2.设施整理。 | 机房设备业务数据整理。 | 网络环境整理，路由收敛，防火墙策略优化 | 闭环点
目前阶段情况（含依赖及瓶颈）
| 运维月报 | 苏毅 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-2 | 2018-06-9 |  |  | 2018-07-5
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 运维月报模板 | 运维月报模板 |  |  | 正式发布6月运维月报
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 5月素材未完成收集，运维月报模板已制作 | 5月素材未完成收集，未完成5月运维月报评审 |  |  | 闭环点，后续为例行工作
| 生产数据管理专项工作 | 杨镜威 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-31 |  |  |  | 2018-06-9 | 2018-06-15
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 制度及方案部门评审 |  |  |  | 流程初步整改验收 | 正式发布制度及监管检查报告
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 完成生产数据管理制度及方案部门内评审 |  |  |  | 对OA流程及生产数据管理流程初步整改完成并在部门内验收 | 闭环点，后续为例行工作
| 用户密码管理专项工作 | 杨镜威 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-9 | 2018-06-15 | 2018-06-22
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 制度及方案部门评审 | 流程初步整改验收 | 正式发布制度及监管检查报告
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 完成用户密码管理制度修订，待评审 | 对用户密码管理流程初步整改完成并在部门内验收 | 闭环点，后续为例行工作
| 正版化管理专项工作 | 刘浩文 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-9 | 2018-06-15 | 2018-06-22
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 制度及方案部门评审 | 流程初步整改验收 | 正式发布制度及相关监管检查报告
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 推迟到13号完成正版化管理制度及方案部门内评审 | 对正版化管理制度及方案完成并在部门内验收 | 闭环点，后续为例行工作
| 反钓鱼及仿冒APP项目 | 杨镜威 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-15
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 完成立项、商务采购、审批 |  |  |  | 完成相关报告和材料
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 完成行里采购流程 |  |  |  | 闭环点
| 银监动态风险监测系统 | 何良玉 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-9 | 2018-06-23 | 2018-06-28 | [5 empty] | 2018-09-28
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 完成项目可行性分析 | 完成项目立项 | 完成项目审批 | [5 empty] | 完成项目投产
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 完成厂商交流和工作量评估 | 完成行内立项和询价 | 正式启动项目 | [5 empty] | 闭环点
金融市场项目群 | 资金交易管理系统 | 何良玉 | 时间点 | 2018-04-20 | 2018-04-26 |  |  | 2018-05-10 |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 2018-06-30 |  | 2018-07-10
|  |  | 交付物（目标） | 完成第一期测试 | 完成第一期投产 |  |  | 完成接口对接 |  |  |  | 完成第二期测试 | 完成第二期投产 | 启动专线申请 |  | 完成项目投产验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成项目第一期UAT测试 | 已顺利投产 |  |  | 已完成整体需求分析和接口对接 |  |  |  | 第二期测试已启动，进度60% |  | 已启动专线申请前期工作 |  | 闭环点
| 合格审慎评估及FTP系统建设 | 何良玉 | 时间点 | 2018-04-30 | [7 empty] | 2018-06-10
|  |  | 交付物（目标） | 决策是否启动FTP系统建设 | [7 empty] | 人行现场检查准备
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 合格审慎评估未获得人行准入，FTP待启动 | [7 empty] | 完成人行现场检查方案准备及相关培训
| 票据系统建设 | 何良玉 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-20 | [7 empty] | 2018-07-30
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 完成技术交流 | [7 empty] | 项目立项
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 与华腾等厂商开展技术交流，开展业务可行性分析和业务可行性分析 | [7 empty] | 待行里决策
线下支撑项目群 | 公共资源交易中心 | 何良玉 | 时间点 | 2018-04-20 |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-20 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 2018-06-23
|  |  | 交付物（目标） | 完成需求分析 |  |  |  | 网络专线申请 | 完成开发和SIT测试 |  |  | 网络专线开通 | 完成系统测试 | 系统上线 | 完成项目投产验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已和公共资源交易对接，已完成需求分析。 |  |  |  | 5月18日启动网络专线申请 | 已确定商务价格，待确定后启动接口开发和测试 5月28日与机构约定测试时间 |  |  |  | 完成项目UAT测试和验收 |  | 闭环点
| 公积金接入 | 何良玉 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-30 | [7 empty] | 2018-08-20 | 2018-8-30 | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 启动项目 | [7 empty] | 网络专线开通 | 系统投产 | 完成项目投产验收 | 完成项目投产验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 根据公积金中心自身验收情况启动 | [9 empty] | 闭环点 | 闭环点
| 省金融服务平台接入 | 何良玉 | 时间点 | 2018-04-30 | [7 empty] | 2018-06-20 |  |  |  | 2018-07-30 |  |  |  |  | 2018-08-30 | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  |  | 交付物（目标） | 完成需求分析 | [7 empty] | 完成商务采购 |  |  |  | 完成系统测试 |  |  |  |  | 系统投产 | 完成项目投产验收 | 完成项目投产验收
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已组织第三轮项目立项讨论，已要求业务部门和厂商继续开展业务和技术可行性分析，计划5月10日再次交流 | [7 empty] | 在6月20日前完成商务流程和项目审批，目前已在走立项流程 |  |  |  | 完成项目UAT测试和验收 | [5 empty] | 闭环点 | 闭环点
| 个人征信报文测试 | 刘浩文 | 时间点 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-24 |  | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25
|  |  | 交付物（目标） | 抽取生成第五轮测试报文 | 完成第五轮报文测试 | 完成第五轮测试结果问题分析 |  | 1、兴业完成对跨月宽限期的整改；2、对疑似循环贷数据进行补充说明； | 抽取生成测试报文 | 完成第六轮报文测试
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 兴业整改非跨月宽限期的报文抽取代码，跨月的方案吕伟钢在研究 | 信加出具测试结果 | 测试结果无大问题，尚主要有小问题需要兴业整改：1、扣款日在结算日之后不算预期的宽限期更改；2、网贷测试数据疑似循环贷的说明完善； |  | 兴业配合完成宽限期整改整改 | 信加驻场兴业吴林橦配合完成12月1月2月测试数据抽取与报文生成 | 信加张阳阳完成个人第六轮征信数据测试报送，并反馈结果表示数据基本无问题，待我行与省人行沟通有进展后再次抽取最新数据作验证
| 银政E路通（清算所） | 苏毅 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-05-31 | 2018-06-26 | 2018-6-30
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 业务需求正式确认 | 与广州人行清算所确定接入申请及网络需求。 | 确定组网方案，进行立项审批申请。 | 进行线路和设备采购。 | 完成与广州清算所网络对接 | 完成银政信息 e 路通系统访问和报送。
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成业务需求确认 | 已确认申请步骤和需求材料 | 已完成立项审批。 赛为已对路由器报价； 运营商对线路报价。 | 广州人行清算所对业务接入申请又有新的设想，人行内部评审中。批准接入日期不定。
日常运维工作 | 银监信息科技非现场监管 | 苏毅 | 时间点 | 2018-04-06 | 2018-04-10 |  |  | 2018-05-04 |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  | 2018-08-02 |  |  |  | 2018-09-04 |  |  | 2018-10-08 | 2018-11-02 | 2018-12-04
|  |  | 交付物（目标） | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 | 1.电子银行业务统计信息、信息科技内外部审计、信息科技风险管理情况表报送 |  |  | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 |  |  |  | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 |  |  |  | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 | 1.电子银行业务统计信息、信息科技内外部审计、信息科技风险管理情况表报送 |  |  | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 |  |  |  | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 |  |  | 1.电子银行业务统计信息、信息科技内外部审计、信息科技风险管理情况表报送.、基础软硬件产品缺陷信息报送 | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送 | 1.基础软硬件产品缺陷信息报送
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成 |  |  |  | 已完成
| 机房管理与网络运维 | 苏毅 | 时间点 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-5-30 |  | 2018-06-10 |  |  | 2018-6-30 | 2018-07-10 | [7 empty] | 2018-9-30 |  |  | 2018-10-10 | 2018-12-30 | 2019-1-10
|  |  | 交付物（目标） | 1.大楼办公终端网络准入控制。 2.移动终端互联网办公访问控制。 | 1.银行公众WIFI网络访问分析（2018年1季度） 2.优化巡检表单和关联机房事件联系表。 | 1.门禁管理。 2.网络设备密钥管理。 3.机房环境整治。 | 1.网络设备巡检。 | 1.监控室新增动环监控系统客户端。 | 1.银行网络日常运维应急预案。 2.配电房、柴发增加标识。 | 1.网络设备巡检。 2.设备与备品备件管理。 |  | 1.银行网络故障应急演练。 |  |  | 1.网络设备巡检。 2.网络设备密钥变更。 | 1.银行公众WIFI网络访问分析（2018年2季度） | [7 empty] | 1.网络设备巡检。 2.网络设备密钥变更。 |  |  | 1.银行公众WIFI网络访问分析（2018年3季度） | 1.网络设备巡检。 2.网络设备密钥变更。 | 1.银行公众WIFI网络访问分析（2018年4季度）
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 1.2018年1季度公众WIFI网络分析已完成。 2.巡检表已优化调整，关联机房业务联系表已建立。 | 1.门禁已调整有权人准入。 2.网络设备密码变更已完成。 3.机房环境已整治。 | 已完成。 | 1.监控室动环监控客户端已完成部署。 | 1.已完成我行应急预案对照. 2.图示已完成制作，预计下周进行贴图。 | 1.设备巡检已完成。 2.设备与备件已有清单，未制表。
| 客户端管理 | 刘浩文 | 时间点 | 2018-04-16 | 2018-04-24 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  | 2018-07-11 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [5 empty] | 2018-9-26 |  |  | 2018-12-26
|  |  | 交付物（目标） | 天擎客户端病毒库与补丁离线下载，并上传天擎服务器 | 天擎端下发全行各客户端病毒库与补丁更新升级 |  |  | 天擎客户端病毒库与补丁离线下载，并上传天擎服务器 | 天擎端下发全行各客户端病毒库与补丁更新升级 |  |  | 天擎客户端病毒库与补丁离线下载，并上传天擎服务器 | 天擎端下发全行各客户端病毒库与补丁更新升级 | 客户端安全检查； |  | 天擎客户端病毒库与补丁离线下载，并上传天擎服务器 | 天擎端下发全行各客户端病毒库与补丁更新升级 | 1、客户端安全检查； 2、客户端安全季度报告； | [5 empty] | 1、客户端安全检查； 2、客户端安全季度报告； |  |  | 1、客户端安全检查； 2、客户端安全季度报告；
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 已完成 |  |  | 补丁已更新并完成上传天擎服务器 | 已下发
| OA维护 | 刘浩文 | 时间点 | 2018-04-17 | 2018-04-19 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 2018-06-20 |  | 2018-07-13
|  |  | 交付物（目标） | 完成OA知识中心目录结构与辅类别、权限控制等开发； | 完成行领导周工作日志开发； |  |  | 完成资金管理部债券回购与逆回购审批流程的扩展与优化； | 完成人力资源部入职流程的开发； |  |  | 完成人资代出差流程开发； | 1、完成行政管理类签报流程的开发与测试； 2、完成结构性存款申请表的流程修改； | 完成人资代请假流程的开发； |  | 资金管理部相关流程整合
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成 | 人资部尚未给到具体表格与流程的需求文档，故推迟 |  |  | 已提前完成 | 已完成
| 信息安全管理 | 杨镜威 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-05-28 | 2018-05-28
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 各部门U-KEY登记，形成台账 | 更新广梅360天擎授权文件、病毒库 | 下发梅州360天擎病毒库，验证正常 | 针对部分天擎安全检测分数较低的机器，进行检测
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） |  |  |  |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 系统管理与应用运维 | 林炯怀 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-9 | 2018-06-16 | 2018-06-25 |  | 2018-07-25 |  |  |  | 2018-08-25 |  |  |  | 2018-09-25 |  |  | 2018-10-25 | 2018-11-25 | 2018-12-25
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 资金系统-万德数据接入 |  |  |  | 1、征信服务器利旧扩容测试环境； 2、编写主机使用规范。 3、运行巡检月报。 4、联拓聚合支付三期版本投产 | 1、编写信息系统定级指南； 2、编写系统性能和容量管理办法； | 1、执行月度巡检 |  | 1、执行月度巡检 |  |  |  | 1、执行月度巡检 |  |  |  | 1、执行月度巡检 |  |  | 1、执行月度巡检 | 1、执行月度巡检 | 1、执行月度巡检
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 包括版本例行投产 |  |  |  | 完成接入 |  |  |  | 完成任务 | 未启动
| 开发测试环境扩容（利旧） | 林炯怀 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-4 | 2018-06-5 | 2018-06-9 | 2018-06-25 | 2018-07-25 |  |  |  | 2018-08-25 |  |  |  | 2018-09-25 |  |  | 2018-10-25 | 2018-11-25 | 2018-12-25
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 完7台征信服务器搬迁至东塔。 | 设备上架及初始化 | 完成扩容 | 1、执行月度巡检 | 1、执行月度巡检 |  |  |  | 1、执行月度巡检 |  |  |  | 1、执行月度巡检 |  |  | 1、执行月度巡检 | 1、执行月度巡检 | 1、执行月度巡检
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | 包括版本例行投产 | [7 empty] | 快递到货 | 完成 | 完成扩容
科技治理工作 | 周年检查准备工作 | 陈景荣 | 时间点 | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-05-23 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 2018-06-29
|  |  | 交付物（目标） | 1、确定工作任务清单、时间计划、责任人； 2、完成机房管理整改 | 完成所有资料的归档专柜管理 |  |  | 1.与胡品辉一起确定二三道防线工作内容和计划 | 1、完成研发测试制度初稿 2、完成外包管理整改工作； | 1、研发测试制度定稿 | 1、定稿客户端安全管理的方案； | 1、完成研发制度、运维制度的评审稿； 2、完成对标制度情况的工作梳理，结合历史检查情况形成整改台账。 | 1、完成研发制度的评审修订，建立起研发制度体系； 2、完成运维制度的修订，启用新的运维单流程，建立数据安全防护体制 | 完成业务连续性计划、业务影响分析、确定业务演练计划； | 完成全行客户端的安全检查，形成检查报告；
目前阶段情况（含依赖及瓶颈）
| 落实广东省银监局2018年信息科技重点工作 | 陈景荣 | 时间点 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  | 2018-5-7 |  |  |  | 2018-06-26 |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-30 |  |  | 2018-8-3 | 2018-8-16 |  |  |  | 2018-09-15 | 2018-9-20 | 2018-10-19 | 2018-12-13
|  |  | 交付物（目标） | 全行员工安全培训 | 1、确定工作任务清单、时间计划、责任人； |  |  | 落实钓鱼网站和仿冒APP监测方案 |  |  |  | 1、完成梳理，报送整改推动计划 2、进行“回头看”梳理，上报整改跟踪台账； 3、上报钓鱼网站和仿冒APP监测措施的部署情况 |  |  |  | 完成信息科技风险动态监测系统的立项流程 | 1、完成信息科技风险动态监测系统的采购流程； 2、完成渗透性测试的商务采购 |  |  | 完成全行员工信息科技制度培训的材料准备 | 全行员工信息科技制度培训 |  |  |  | 完成对外信息系统渗透性测试，并上报监管 | 完成动态监测指标报送系统测试 | 动态监测指标报送系统上线 | 1、上报全年业务连续性演练情况； 2、上报近三年内部自查和外部检查发现问题的整改情况； 3、上报全员合规教育活动开展情况； 4、上报首席信息官、高级管理层、科管会的履职情况
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [8 empty] | 通知要求为6月30日 | [12 empty] | 通知要求为9月30日 |  |  | 通知要求为12月31日
| 监管制度分解工作 | 陈景荣 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-5-8 | 2018-5-15 | 2018-5-22 | 2018-5-29 | 2018-06-05 | 2018-06-12 | 2018-06-19 | 2018-06-29
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 完成《外包监管指引》、《数据中心监管指引》的具体解读和工作要求的具体输出 | 完成《信息科技风险管理指引》、《业务连续性监管指引》的具体解读和工作要求的具体输出 | 完成《重要信息系统投产及变更管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理规范》、《信息科技风险动态监测规程》的分解工作 | 汇总形成监管制度的分解工作 | 完成行内外包制度的解读和分解工作 | 完成行内研发制度的分解工作；完成客户端管理和安全方面的制度分解工作 | 完成运维制度及其他制度的分解工作 | 1、汇总形成行内制度的分解工作； 2、形成监管制度、行内制度的对标梳理；
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [7 empty] | 里程碑 |  |  |  | 闭环点
部门例行化工作 | 形成工作例行化清单和输出标准 | 陈景荣 | 时间点 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-12 | [6 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-28 |  | 20180-08-05
|  |  | 交付物（目标） |  |  |  |  | 形成部门例行工作清单（每日、每周、每月、每季） | 讨论确定例行工作清单的输出物和检查验收标准 | [6 empty] | 形成运维工作的日常清单及工作标准 | 形成部门项目管理工作的工作标准（计划、阶段输出物、日常管理模式等） | 完成运维工作清单及标准进行评审 |  | 完成项目管理工作标准的评审
|  |  | 目前阶段情况（含依赖及瓶颈） | [5 empty] | 里程碑
部门例行化工作 | 业务连续性 | 陈景荣 | 时间点 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-25前 | 2018-08-30
|  |  | 交付物（目标） | [8 empty] | 完成业务连续性计划、业务影响分析、确定业务演练计划； |  |  |  | 完成业务连续性演练的准备工作，包括文档、请示汇报、监管报备材料 | 完成行内请示、以及监管报备工作 |  |  | 安排全行培训 | 进行演练 | 完成演练总结
目前阶段情况（含依赖及瓶颈）

## 部门周报
梅州客商银行工作周报
时间：6月4日-6月9日
部门：信息科技部
本周部门工作总述
本周信息科技部组织研发团队现场讨论数字银行及百合钱包需求，开展前期方案设计、产品营销设计、接口对接讨论等工作，加快启动项目研发工作；完成联拓聚合支付平台联拓商户接入版本上线及内部验证工作，为下周开展商户导入做准备。
本周工作完成情况
系统搭建 | 1、数字银行建设项目 （1）前期设计：本周与网金部、合作厂商、百合金服现场讨论百合钱包交易流程，完成银行自营部分的前端设计文档初稿；本周整理与兴业数金、微众银行就项目交互接口进行内部讨论，为下一步技术对接做准备。 （2）研发测试：本周组织合作厂商整理研发人员进场工作计划，完成环境部署设备清单，启动开发环境部署工作。 2、聚合支付平台项目 （1）联拓聚合支付：本周联拓聚合支付平台联拓商户对接版本上线，内部验证成功，同时启动压力测试工作，并为下一步商户导入运营做准备。 3、互联网贷款平台项目 （1）计划在6月与百合佳缘进行整合方案讨论，结合苏宁金融通道模式场景，制定实施方案。
1、传统银行业务相关系统建设：11个业务系统中，已经完成投产1个，已经推动建设有9个；另外1个（代理国库集中支付系统）待决策是否推动实施。 （1）兴业新版电子银行：本周新版手机银行内部验证版本上线，验证情况总体正常；持续跟进投产准备工作清单进展，跟进个人网银、微信银行测试工作。
技术支持 | 1、银联收单申请：银联公司对我行收单资格已经审批通过，本周继续联系广东银联开始技术对接工作。 2、类活期产品存款：本周跟进行内立项申请，继续跟进系统研发工作进展，组织兴业数金讨论UAT测试计划。
产品设计 | 1、统一聚合支付平台建设：与联拓公司讨论统一聚合支付平台建设思路，完成联拓公司提供统一对接接口，提供合作公司进行分析； 2、人行二代支付系统对接：本周继续整理行内审议材料的内容，计划下周提交材料启动跨行二代直连申请流程；继续跟进超级网银代理接入计划，初步计划与兴业数金沟通6月下旬参与首批接入行的工作安排。 3、线上资产项目建设：本周与美人黛账户完成接口对接讨论，7个接口计划在6月底前完成开发，7月下旬完成系统测试并上线。
制度编制
外联行政
日常工作
其他工作
下周工作计划安排
系统搭建 | 1、数字银行建设项目 （1）制定前期设计工作具体计划，安排研发团队进场，跟进开发环境部署工作；完成百合钱包及自营业务需求设计文档，与兴业数金、合作公司沟通对接接口设计方案。 2、聚合支付平台建设 （1）联拓聚合支付：完成联拓商户导入，系统压力测试，推动系统正式对外拓客。 3、网贷平台项目 （1）目前百合及佳缘贷款流程已完成整合，计划在6月份与百合佳缘进行整合方案讨论，结合苏宁金融业务场景制定实施方案。 4、传统银行业务相关系统建设： （1）新版电子银行项目：完成新版手机银行内部验证工作，跟进个人网银、微信银行业务验证进展，跟进投产上线的各项工作进展。
技术支持 | 1、银联收单申请：跟进广东银联对接工作安排，确定POS直连对接工作计划。 2、类活期产品实施：完成项目立项审批工作，跟进兴业数金研发工作进展，上线时间为7月中下旬。
制度编制
产品设计 | 1、统一聚合支付平台建设：继续组织整理平台建设交互流程及接口内容。 2、人行二代支付系统对接：整理跨行二代系统直连对接申请材料，跟进兴业数金超级网银对接工作进展。 3、线上资产项目建设：启动美人黛场景接口研发工作，计划6月底完成接口开发。
外联行政
日常工作
其他工作
需要领导支持事项

## 日历调整说明
日期 | 事项 | 调整内容
2018-05-12 | 超级网银接入 | 按照兴业数金建设代理接入超网系统的计划进行调整，2018年6月完成系统搭建，7月启动业务申请工作，预计最快8月底完成接入审核。
2018-05-19 | 其他聚合支付平台接入 | “制定兴业数金及飞度视听对接计划”，按照与合作公司讨论进展，在5月25日提供接口文档后，和飞度视听进行讨论具体对接计划，调整为5月28日确定对接计划。
2018-05-19 | 线上互金平台能力支撑线下业务发展 | “完成互金平台支撑线下产品发展设计思路（身份认证、反欺诈、风控等）”这项工作，需要数字银行项目启动后总体设计完成后确定，因此结合数字银行项目计划进行同步调整
2018-05-19 | 兴业交流准备 | 申请调整完成日期为5月16日。
2018-05-19 | 支付结算体系规划整理 | “支付结算体系（含支付产品输出）规划文档”结合近期的二代直连、超级网银对接、第三方支付对接的工作进展进行调整，申请调整完成日期为6月7日。
2018-05-19 | 支付中心建设 | “确定新增机构范围及对接总体计划”，随数字银行、网联对接启动计划讨论，申请调整日期为5月30日
2018-05-19 | 统一聚合支付平台建设 | “签订商务合作协议”，目前联拓内部仍未确认合同签订方式，待继续跟进，调整日期为5月30日
2018-05-26 | 新增存款产品（类活期）建设 | 按照兴业数金计划，更新项目计划，7月中旬上线第一期版本，8月下旬上线第二期版本
2018-05-26 | 美人黛账户输出 | 经与美人黛沟通，接口开发初步计划调整为6月12日左右完成。
2018-05-26 | 支付中心建设 | 暂缓新增机构
2018-05-26 | 互联网贷款项目 | 初步调整计划6月初赴北京百合金服现场讨论工作计划，调整为6月15日完成方案制定
2018-05-26 | 支付中心建设 | 目前网联的规范要求尚未有定论，因此暂缓新增支付机构直连接入事宜，调整工作时间为6月5日确定工作计划
2018-05-26 | 数字银行建设项目、线上互金平台能力支撑线下业务发展 | 按照正式招标的确定更新时间，项目启动时间修改为5月30日确定项目计划，总体方案及详细设计也同步调整为6月初。
2018-05-31 | 美人黛账户输出 | 因美人黛内部资源投入进展，经沟通，接口开发初步计划调整为6月15日左右完成,7月25日完成上线。
2018-06-01 | 联拓聚合支付 | 经与联拓协调，导流版本上线时间调整为6月10日，压力测试也同步调整
2018-06-01 | 统一聚合支付平台建设、其他聚合支付平台接入 | 经与联拓协调，具体支付对接外部需在联拓自身导流的版本运行稳定后实施，调整对接时间为6月中下旬开始
2018-06-09 | 更新三季度 | 更新7,8,9三月的工作计划
2018-06-09 | 数字银行建设项目、线上互金平台能力支撑线下业务发展 | 按照项目计划制定更新最新项目时间，6月25日完成首批版本前期设计
2018-06-09 | 支付中心建设 | 目前网联的规范要求尚未有定论，因此暂缓新增支付机构直连接入事宜，调整工作时间为6月25日确定工作计划
2018-06-09 | 二代支付接入 | 调整行内材料提交时间为6月底完成
20180609 | 风控计划调整 | 本周主要工作放在了6月7日报表上线， 原计划6月5日明确风控二阶段实施范围调整至6月12日